## Hoja1
NOMBRE DE TAREAS | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | ASIGNADO | ESTADO | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 2020-08-30 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-30
1. Análisis: | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Componente Metodológico. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Nombre del proyecto | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Objetivo general. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Objetivos específicos. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Planteamiento del problema. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Alcance del proyecto. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Justificación. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
1.2 Levantamiento de información | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Entrevistas | 2020-06-04 | 2020-06-12 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Observación. | 2020-06-04 | 2020-06-12 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Encuestas. | 2020-06-04 | 2020-06-12 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
2. Planeación: | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
2.1 Informe de Requerimientos (Estándar IEEE 830). | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Requerimientos funcionales. | 2020-07-01 | 2020-08-20 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Requerimientos No funcionales. | 2020-07-01 | 2020-08-20 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Especificaciones de casos de uso | 2020-07-01 | 2020-08-20 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
2.2 Mapa de procesos. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Mapa de procesos. | 2020-06-23 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Diagrama de flujo de proceso BPMN | 2020-06-23 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Modelo Entidad Relación | 2020-06-23 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
MER. | 2020-06-23 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
3. Ejecución: | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
3.1 Base de Datos. | 2021-03-10 | 2021-06-07 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | EN PROCESO
Construcción de la Base de Datos. | 2021-03-10 | 2021-06-07 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | EN PROCESO
Datos insertados en la Base de Datos. | 2021-03-10 | 2021-06-07 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | EN PROCESO
Consultas y Joins en la Base de Datos. | 2021-03-10 | 2021-06-07 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | EN PROCESO
3.2 Prototipo no funcional. | 2020-12-04 | 2020-12-09 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
Mockup. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | ESTEBAN-SILSA-HOLLMAN-MIGUEL | COMPLETADO
3.3 Codificación y manejo de CRUD
Conexión base de datos.
Crud funcional módulos del sistema.
3.3.2.1 Caso de uso 001
3.3.2.2 Caso de uso n..
4. Evaluación
Modelo De Calidad
Construcción de manuales
Usuario